Señor

MANUEL BERRIO SCAF

Secretario de Seguridad del Departamento de Bolívar

Ciudad.-

REF: Justificación de Suspensión del contrato SA-SI-SG-001-2025

Con toda atención, por medio del presente me dirijo a usted, con el respeto acostumbrado, con el propósito de presentar los argumentos que justifican la solicitud de suspensión del contrato de la referencia en mi calidad de supervisor.

Mediante correo electrónico el día xxxxxxxxx, se ha recibido por parte del contratista M & D MEDICAL DEVICES SAS, solicitud de suspensión del contrato SA-SI-SG-001-2025 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITÁL PORTATIL CON DESTINO AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-DIRECCIÓN SECCIONAL BOLÍVAR, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el comunicado el contratista señala:

Una vez formalizado el contrato (24 noviembre 2025), iniciamos todos los tramites de compra y fabricación del equipo ante nuestro proveedor en ITALIA, con el fin de priorizar su entrega adelantando el pago anticipado del mismo garantizando así el cumplimiento del plazo trazado.

Debido al tiempo de ejecución del contrato, nuestro fabricante dio prioridad de producción a nuestro equipo, tiempo que normalmente toma cerca de treinta (30) días calendario, pero para nuestra ejecución logro acortar su línea de producción y finalizó la fabricación del equipo el pasado 8 de diciembre de 2025, para iniciar su traslado hacia el puerto de Génova en Italia con destino al puerto de Buenaventura en Colombia. Por las dimensiones del embalaje y empaque del equipo solamente es posible transportarlo vía marítima.

Teniendo en cuenta los tiempos de dicho transporte en esta temporada del año considerada temporada alta por la cantidad de operaciones y transacciones mercantiles, los operadores de comercio exterior ralentizan sus operaciones y para nuestro caso específico, el buque que contiene el equipo objeto del contrato, nos reportó el día de ayer un ETA (Estimated Date of Arrival / Fecha estimada de llegada a puerto) del 10 de enero de 2026, tiempo que nos impide dar cumplimiento al plazo de ejecución trazado en el contrato inicial.

Dentro del plazo solicitado contemplamos la llegada del equipo, su posterior nacionalización, inspección y acondicionamiento en nuestro operador logístico, despacho al sitio indicado por la entidad desde la ciudad de Bogotá hacia el municipio de Turbaco, realizar la puesta en marcha y capacitar al personal técnico y asistencial requerido y así cumplir con la totalidad de nuestras obligaciones.

Esta solicitud la hacemos acogiéndonos igualmente a la CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: “Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana(…)”

Con base en lo anterior se puede verificar que, por hechos ajenos a nuestra voluntad contractual, no podemos realizar la entrega del equipo ni terminar la ejecución objeto del contrato en los términos iniciales establecidos.

De conformidad con lo preceptuado en el Decreto 75 del 20 de marzo de 2018 (Manual de contratación de la Gobernación de Bolívar) artículo 21. ETAPA CONTRACTUAL, numeral 21.10. se debe verificar que las circunstancias de fuerza mayor, ajenas a la voluntad de las partes, que impiden en forma temporal la ejecución del contrato: i. La diligencia con que el contratista procedió a radicar la solicitud del equipo a fábrica, una vez fue notificado de la adjudicación del contrato, descarta que los retrasos en las operaciones marítimas sean imputables al contratista; ii. Los tiempos de las operaciones de transporte marítimo desde Europa, puerto de origen del equipo objeto del contrato, y la fecha estimada de arribo de la embarcación, son ajenos a ambas partes contratantes; iii. La solicitud presentada por el contratista reúne los requisitos formales y sustanciales para que sea pertinente la figura de la suspensión.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la suspensión del contrato puede producirse por razones de fuerza mayor y caso fortuito, o en procura de la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado. La suspensión, sus condiciones y los términos en los que se acuerda durante la ejecución del contrato estatal tiene fundamento legal en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes (artículo 1602 del Código Civil y artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993), en el principio de la primacía del interés general (artículo 2º de la Constitución Política, artículo 3º de la Ley 80 de 1993), y de conservación del contrato (numeral 9º del artículo 4 y numeral 2º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993). Como la suspensión de la ejecución del contrato estatal se sustenta en gran medida en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, y como dentro de ese marco conceptual el contenido del negocio jurídico generalmente está determinado por las declaraciones de voluntad de quienes concurren al mismo, la cláusula de suspensión, o los acuerdos de suspensión de la ejecución de las obligaciones del contrato podrían pactarse, por regla general, en cualquier tipo de contrato estatal.

En ese orden de ideas, como supervisor del contrato, en virtud de lo preceptuado en el Decreto No. 267 2021 (Modificatorio del Decreto 75 de 2018) - ARTÍCULO 31. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5. Suspensiones y reinicios y ARTÍCULO 32. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA; debo presentar justificación de la procedencia o no de la suspensión del contrato, para el caso de marras, apoyándome en el contenido de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la encuentro justificada, previa verificación, (i) Que la tipología del contrato de compraventa de un equipo de Rayos X Digital, es susceptible de ser suspendido, al no existir imposibilidad legal para ello; (ii) La suspensión del plazo de ejecución, por el término que dure la travesía marítima del transporte del equipo hasta el país, no está prohibido expresamente en la Ley ni resulta contraria al orden público y a las buenas costumbres; (iii) La suspensión del contrato, al mantener la relación contractual vigente, garantizará el cumplimiento el auto del 5 de julio de 2025 del TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA PARA CASOS DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD mediante el cual se orden la dotación al Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses de un equipo de Rayos X; y (iv) el contratista con su solicitud demostró y justificó que los hechos que dan origen a la suspensión, obedecen a razones de fuerza mayor.

Así las cosas, solicito formalmente la suspensión del contrato SA-SI-SG-001-2025, hasta el 31 de enero de 2026 y/o hasta que los hechos que dieron lugar a la suspensión del contrato se hayan superado.

Agradezco la atención prestada,

Atentamente

CESAR SOTOMAYOR

Supervisor del Contrato

Decreto 75 del 20 de marzo de 2018 (Manual de contratación de la Gobernación de Bolívar) artículo 21. ETAPA CONTRACTUAL, numeral 21.10.  Si durante el desarrollo del contrato se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, que impiden en forma temporal su normal ejecución las partes pueden, de mutuo acuerdo, pactar como mecanismos excepcionales la suspensión del mismo. En la solicitud de suspensión, debe indicarse el término exacto de suspensión; al reiniciarse la ejecución del contrato, el interventor o supervisor deberá exigir al contratista que ajuste la vigencia de la garantía. Suspendido un contrato no pueden ejecutarse actividades, ello implica asumir riesgos, además de que contraría la motivación mismo de la suspensión.

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Radicado: (2278) de 2016

Decreto No. 267   2021 - ARTÍCULO 31. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5. Suspensiones y reinicios: Podrá suspenderse temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o que imposibiliten materialmente el cumplimiento de las obligaciones y no sean imputables al contratista.  Las suspensiones del contrato o convenio constarán en actas que para todos los efectos deberán ser elaboradas y suscritas por el supervisor y/o interventor, y el contratista respectivo. La suspensión se hará por el tiempo que se estime necesario para superar los hechos que dieron su lugar. Una vez superadas las condiciones que impidieron la normal ejecución del contrato, el supervisor y/o interventor, deberán informar dicha situación al Ordenador del Gasto o su delegado, y se dispondrá la reanudación de este, lo que constará en un acta de reinicio firmada conjuntamente con el contratista, donde se dejará constancia del tiempo total de suspensión y del vencimiento del contrato. En este evento, el supervisor y/o interventor, solicitarán al contratista la ampliación de las vigencias de las garantías exigidas, por el mismo término de la suspensión del contrato.

Decreto No. 267   2021 - ARTÍCULO 32. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: 2. Actividades administrativas: Elaborar las correspondientes justificaciones de conveniencia y procedencia de las solicitudes prórroga, adición, suspensión, modificación, entre otras.